## Export-Zusammenfassung
Dieses Dokument wurde aus Numbers exportiert und jede Tabelle in ein Excel-Arbeitsblatt umgewandelt. Alle anderen Objekte der einzelnen Numbers-Blätter wurden auf eigene Arbeitsblätter übertragen. Beachte, dass die Formelberechnungen in Excel möglicherweise anders sind.
Name des Numbers-Blatts | Numbers-Tabellenname | Name des Excel-Arbeitsblatts
V1brav
| Zeitplan Klimanotstand brav | V1brav - Zeitplan Klimanotstand
V1steil
| Zeitplan Klimanotstand steil | V1steil - Zeitplan Klimanotstan
V2brav
| Zeitplan Schweizer Tempo brav | V2brav - Zeitplan Schweizer Tem
V2steil
| Zeitplan Schweizer Tempo steil | V2steil - Zeitplan Schweizer Te
V3brav
| Zeitplan Umweg brav | V3brav - Zeitplan Umweg brav
V3steil
| Zeitplan Umweg steil | V3steil - Zeitplan Umweg steil

## V1brav - Zeitplan Klimanotstand
Zeitplan Klimanotstand brav
2020 V1.2 16.Nov. 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 0
Variante 1: | Klimanotstand brav
Bundesrat erkennt Dringlichkeit und schätzt Situation technisch richtig ein
WWER-1200
1 | Planung |  |  |  |  | Bau
2 |  |  | Planung |  |  |  | Bau
3 |  |  |  | Planung |  |  |  | Bau
4 |  |  |  |  | Planung |  |  |  | Bau
5 | [5 empty] | Planung |  |  |  | Bau
6 | [6 empty] | Planung |  |  |  | Bau
7 | [8 empty] | Planung |  |  | Bau
8 | [10 empty] | Planung |  | Bau
9 | [10 empty] | Planung |  | Bau
10 | [11 empty] | Planung |  | Bau
11 | [12 empty] | Planung |  | Bau
12 | [13 empty] | Planung |  | Bau

## V1steil - Zeitplan Klimanotstan
Zeitplan Klimanotstand steil
2020 V1.2 16.Nov. 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 0
Variante 1: | Klimanotstand steil
Bundesrat erkennt Dringlichkeit und schätzt Situation technisch richtig ein
WWER-1200
1 | Planung |  |  |  |  | Bau
2 |  |  | Planung |  |  |  | Bau
3 |  |  |  | Planung |  |  |  | Bau
4 |  |  |  |  | Planung |  |  |  | Bau
5 | [5 empty] | Planung |  |  |  | Bau
6 | [6 empty] | Planung |  |  |  | Bau
7 | [8 empty] | Planung |  |  | Bau
BWRX-300
keine
NuScale
12er-Los 1 | [7 empty] | Planung |  |  | Bau
2 | [9 empty] | Planung |  | Bau
3 | [10 empty] | Planung |  | Bau
4 | [11 empty] | Planung |  | Bau
5 | [12 empty] | Planung |  | Bau
6 | [13 empty] | Planung |  | Bau
7 | [15 empty] | Planung | Bau
8 | [16 empty] | Planung | Bau

## V2brav - Zeitplan Schweizer Tem
Zeitplan Schweizer Tempo brav
2020 V 1.2 16.Nov. 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 0
Variante 2: | Schweizer Tempo brav
“Bis zum ersten Bau vergehen 20 Jahre” (und das reicht)
WWER-1200
1 | [5 empty] | Planung | [5 empty] | Bau
2 | [7 empty] | Planung |  |  |  |  | Bau
3 | [8 empty] | Planung |  |  |  |  | Bau
BWRX-300
1 | [10 empty] | Planung |  |  | Bau
2 bis 6 | [13 empty] | Planung | Bau
7 bis 12 | [13 empty] | Planung |  | Bau
13 bis 18 | [14 empty] | Planung |  | Bau
NuScale
12er-Los 1 | [7 empty] | Planung |  |  | Bau
2 | [9 empty] | Planung |  | Bau
3 | [10 empty] | Planung |  | Bau
4 | [11 empty] | Planung |  | Bau
5 | [12 empty] | Planung |  | Bau
6 | [13 empty] | Planung |  | Bau
7 | [15 empty] | Planung | Bau

## V2steil - Zeitplan Schweizer Te
Zeitplan Schweizer Tempo steil
2020 V 1.2 16.Nov. 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 0
Variante 2: | Schweizer Tempo steil
“Bis zum ersten Bau vergehen 20 Jahre” (und das reicht)
WWER-1200
keine
BWRX-300
1 | [10 empty] | Planung |  |  | Bau
2 bis 6 | [13 empty] | Planung | Bau
7 bis 12 | [13 empty] | Planung |  | Bau
13 bis 18 | [14 empty] | Planung |  | Bau
25 bis 30 | [15 empty] | Planung |  | Bau
NuScale
12er-Los 1 | [7 empty] | Planung |  |  | Bau
2 | [9 empty] | Planung |  | Bau
3 | [10 empty] | Planung |  | Bau
4 | [11 empty] | Planung |  | Bau
5 | [12 empty] | Planung |  | Bau
6 | [13 empty] | Planung |  | Bau
7 | [15 empty] | Planung | Bau
8 | [16 empty] | Planung | Bau

## V3brav - Zeitplan Umweg brav
Zeitplan Umweg brav
2020 V1.2 16.Nov. 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 0
Variante 3a: | Umweg brav
Erst mal versuchen wir alles andere
WWER-1200
1 | [14 empty] | Planung | [5 empty] | Bau
2 | [16 empty] | Planung |  |  |  |  | Bau
BWRX-300
1 | [14 empty] | Planung |  |  | Bau
2 bis 6 | [17 empty] | Planung | Bau
7 bis 12 | [17 empty] | Planung |  | Bau
13 bis 18 | [18 empty] | Planung |  | Bau
19 bis 24 | [19 empty] | Planung |  | Bau
25 bis 30 | [20 empty] | Planung |  | Bau
NuScale
12er-Los 1 | [14 empty] | Planung |  |  | Bau
2 | [16 empty] | Planung |  | Bau
3 | [17 empty] | Planung |  | Bau
4 | [18 empty] | Planung |  | Bau

## V3steil - Zeitplan Umweg steil
Zeitplan Umweg steil
2020 V1.2 16.Nov. 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 0
Variante 3: | Umweg steil
Erst mal versuchen wir alles andere
WWER-1200
keine
BWRX-300
1 | [14 empty] | Planung |  |  | Bau
2 bis 6 | [17 empty] | Planung | Bau
7 bis 12 | [17 empty] | Planung |  | Bau
13 bis 18 | [18 empty] | Planung |  | Bau
19 bis 24 | [19 empty] | Planung |  | Bau
25 bis 30 | [20 empty] | Planung |  | Bau
31 bis 36 | [21 empty] | Planung |  | Bau
NuScale
12er-Los 1 | [14 empty] | Planung |  |  | Bau
2 | [16 empty] | Planung |  | Bau
3 | [17 empty] | Planung |  | Bau
4 | [18 empty] | Planung |  | Bau
5 | [19 empty] | Planung |  | Bau